集团 20××年度企业文化建设规划方案

编制/日期：

审核/日期：

审批/日期：

目	录

第一部分 综述	3

一、背景	3

二、目的	3

三、推进时间	3

四、总体思路	3

第二部分	企业文化建设项目主要内容	4

一、文化理念建设项目	4

二、企业文化体系建立	5

三、主题推广	5

四、形象建设	6

五、文化传播载体建设	7

第三部分 项目组织设置	8

一、企业文化建设项目委员会成员	8

二、企业文化建设项目委员会成员职责	8

第四部分 部分费用预算	9

第一部分 综述

一、背景

20××年经营管理年会，集团明确了未来×年发展战略规划，并清晰集团发 展愿景，同时要逐步完善公司治理结构，建立现代企业制度，这对集团企业文化 建设及传播都提出了更高的要求。但目前，集团企业文化体系还有待健全，文化 理念尚未根值，员工思想与认识有待统一，且文化缺乏包容性和创新能力，并存 在一些文化因素与集团发展阶段不匹配现象。

在 20××经营年度，在集团整体发展规划与战略目标的指引下，企业文化 建设将围绕“明确集团发展愿景，统一价值取向；搭建文化体系，系统推动文化 项目”的总体思路，推进文化体系各项建设工作，从而加强文化传播，使集团上 下统一思想、统一认识、统一行动；为企业后续经营发展营造良好的内部文化氛 围，并逐渐提高企业文化的引领作用。

二、目的

1、构建符合发展阶段的公司特色文化；

2、强化文化传播，使各种内宣载体逐步实现从经营传播向文化传播的转变；

3、系统推进文化项目，并搭建一致高效的文化传播队伍。

三、推进时间

20××年××月—20××年××月

四、总体思路

1、明确集团发展愿景，统一价值取向

■	完善《集团企业文化大纲》，明确集团文化理念，并建立集团《职业经理人 管理规范》、《干部行为规范》、《员工行为规范》。

2、搭建文化体系，系统推动文化项目

■	通过文化项目的开展，建立集团二级文化管理体系；

■	围绕宣贯重点组织开展主题文化活动，创新思维，激发活力。 3、丰富宣传载体，建立集团文化传播平台

■	统一集团宣传平台，并通过内刊、OA、内部论坛加强集团文化宣传。

第二部分	企业文化建设项目主要内容

一、文化理念建设项目

1、项目目的：

（1） 完善《集团企业文化纲领》，明确企业文化理念；

（2） 根据《集团企业文化大纲》，进一步形成《职业经理人管理规范》、《员 工行为规范》、《员工手册》、《干部行为规范》，统一思想标准；

（3） 形成《企业文化手册》、《企业宣传手册》，对内加强集团文化宣贯， 对外树立企业形象。

2、开展对象：集团全体成员

3、组织推进：项目执行组

4、工作要求：明确方向，集思广益，内涵丰富

5、推进进度：

| 项目 阶段 | 日期 | 工作内容 | 责任人 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 阶段 | ××月××— ××月××日 | 根据现有的《集团企业文化纲领（初稿）》开 展公司高层领导、经营单位的部门第一负责人 访谈，收集整理具体意见，明确并完善企业文 化纲领的内容。 | \ | 《集团企 业文化纲 领（完整 稿）》 |
|  | ××月××— ××月××日 | 根据现有的《集团企业文化纲领（初稿）》开 展组织员工座谈会，人数 30 人，人员包括： 中层（20%），普通管理人员（60%），一线员工 （20%）。 |  |  |
| 第 二 阶段 | ××月××— ××月××日 | 根据企业文化纲领内容及集团相关制度、文件 及实际情况形成《职业经理人管理规范》、《员 工行为规范》、《员工手册》、《干部行为规范》 初稿； | \ | 《职业经 理人管理 规范》、《员 工行为规 范》、《员工 手册》《干 部行为规 范》(完整 稿) |
|  | ××月××日 —××月×× 日 | 根据初稿内容开展网上调研活动； （1）对象：OA 系统所有用户 （2）网络调查问卷 |  |  |
|  | ××月××日 —××月×× 日 | 根据调研结果完善修订《职业经理人管理规 范》、《员工行为规范》、《员工手册》、《干部行 为规范》初稿，并最终形成终稿。 |  |  |
| 第 三 阶段 | ××月××日 —××月×× 日 | 结合《集团企业文化纲领》，《职业经理人管理 规范》、《员工行为规范》、《干部行为规范》内 容，形成《企业文化手册》内容。 | \ | 《企业文 化手册》 （完整版） |

二、企业文化体系建立

1、项目目的：

（1） 建立企业文化体系，为企业文化落地实施提供组织保证；

（2） 编制企业文化体系管理办法，进一步加强内部文化整合。加强对各单 位文化系统的指引与管理，建立有效的文化体系考核机制；

（3） 通过培训、对外交流、学习等多种方式提升企业文化体系内成员的专 业化能力。

2、开展对象：企业文化体系成员

3、组织推进：项目执行组

4、工作要求：组织目标明确，分工合理，针对性提升，专业发展

5、推进进度：

| 项目 阶段 | 日期 | 工作内容 | 责任人 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶 段 | 11 月 1 日—11 月 10日 | 召开企业文化体系组建筹备会议 | \ | 会议纪要 |
|  | 11 月 10 日—11 月 20日 | 结合企业文化项目的开展，根据筹备 会议精神编制《企业文化体系管理办 法》，确立体系架构设置。 | \ | 《企业文化体 系管理办法》 |
| 第二阶 段 | 11 月 20 日—11 月 30日 | 编制年度企业文化体系工作规划及工 作要点，在体系内部宣贯 | \ | 宣传 ppt |
|  | 12 月 1 日—12 月 20日 | 组织企业文化体系成员的内部培训交 流活动 | \ | 活动方案及组 织实施后宣传 报道 |
|  | 持续 | 按照企业文化体系工作规划内容开展 系列活动 | \ | 活动方案及组 织实施后宣传 报道 |

三、主题推广

1、项目目的：

（1） 设置季度主题，开展形式多样的季度文体活动，强化宣贯企业文化理 念。

（2） 规划与时效相结合，适时调整，做到文化活动为经营服务； 2、开展对象：集团全体成员

3、组织推进：项目执行组

4、工作要求：围绕主题，创新思维，激发活力

5、推进进度：

（1）主题季度活动：

| 月份 | 宣传企业文化 理念关键词 | 主题 | 项目 | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10—12 月 | 致远、团结 | 和谐共进、 敦行致远 | 元旦晚会 | 开展元旦晚会 | 1 月 1 日 |
|  |  |  | 年度优 | 颁奖大会。制作团队、个人 |  |
| 1—3月 |  |  | 秀团队（个 | 事迹 PPT，树立学习榜样，鼓 |  |
|  | 专业服务 共同发展 | 欣赏你我 他 | 人）评选 | 舞士气 | 1月 30日 |
|  |  |  | 精英对话论 坛 | 年度优秀团队和个人与高层 讲述成长道路的关键点和经 验。 |  |
| 3—5月 | 开放、沟通、信 任 | 创造激情， 牵起友情， 追求成长 | 球类比赛活 动 | 组织羽毛球和足球比赛 | 5 月 30 日 |
| 6—8月 | 人才、执行 | “才” | 辩论赛 | 根据人才与执行为主题开展 辩论赛 | 8月 30日 |
| 9—10 月 | 团结、务实、致 远 | 激情飞跃， 畅想 10 | 员工运动会 | 组织开展员工运动会，展现 蓬勃向上、志存高远的百年 风尚 | 10 月 30 日 |

（2）常规活动

| 月份 | 宣传企业文化、理念关键词 | 主题 | 项目 | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月—2 月1 日 | 团结、欣、 | 有你更精彩 | 建立协会 | 建立各类协会，如球类协会， 读书协会、摄影协会等等， 活跃内部氛围，丰富员工业 余文化生活 | 2 月 1 日前 |
| 春节前 | 认同百年 | 百年是我家 | 不回家员工 春节团圆饭 | 组织推动各个经营单位开展 不回家员工团圆饭活动 | 春节前 |
| 5月 | 专业、提升 | 闪出你的本领 | “专业”杯一 线员工技能 大赛 | “专业服务，精湛技艺”，各 经营单位组织开展一线员工 各项技能大赛 | 5 月 30 日 |
| 8月 | 创新 | 用另一个 眼光看世界 | 第四届员工 摄影大赛 | 摄影大赛，组织摄影爱好者 协会 | 8 月 30 日 |
| 中秋节前 | 百年文化 | 激扬文化 情满中秋 | 中秋节晚会 | 组织开展中秋联欢晚会 | 中秋节前 |

四、形象建设

1、项目目的：

（1） 通过制作、发放《企业文化手册》、《企业宣传手册》，对内强化企业 理念宣传，对外树立企业形象；

（2） 通过多重宣传方式，使企业文化理念深入人心；

（3） 构建多种沟通渠道，促进组织融合。 2、开展对象：集团全体成员

3、组织推进：项目执行组

4、工作要求：精益求精，形式多样

5、推进进度：

| 项目 阶段 | 日期 | 工作内容 | 责任人 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶 段 | 12 月 1日— 1月 30 日 | 根据前期项目成果，制作集团宣传画 册、企业文化手册 | \ | 《集团宣传画 册》《企业文化 手册》 |
|  | 12 月 1日—12 月 30 日 | 制作百年科技企业文化理念 日历 | \ | 日历 |
|  | 1 月 1日— 1 月 30 日 | 根据前期项目成果，编制《对外宣传 数据指引》 | \ | 《对外宣传数 据指引》 |
|  | 2 月 1日— 3 月 30 日 | 组织开展企业文化理念知识考试活 动，宣贯企业文化手册 | \ | 对成绩优异者 的奖励及通报 |
|  | 2 月 1日— 2 月 30 日 | 制作春节贺卡，宣贯企业文化理念 | \ | 贺卡 |
| 第二阶 段 | 4 月 1日— 6 月 30 日 | “百年故事”征文活动 | \ | 获奖人员通报 及宣传 |
|  | 7 月 1日— 12 月 30 日 | 根据前期项目成果，加强跨地区文化 融合，指引各单位搭建实效的沟通论 坛 | \ | 定期论坛指引 |
|  | 根据实际情况 开展 | 根据前期项目成果和整体经营目标达 成情况，按照集团文化需要，计划开 展集团 VI 的整体设计 | \ | 《VI 手册》 |

五、文化传播载体建设

1、项目目的：

（1） 传播信息，打造权威性集团传播媒体，使内刊和 OA 系统成为文化传 播强势阵地。

（2） 提炼文化，及时传递企业文化理念，全面报道重点经营事件。 2、开展对象：集团全体成员

3、组织推进：项目执行组

4、工作要求：开拓思维、学习标杆、结合主题

5、内刊建设推进进度：

| 项目 阶段 | 日期 | 工作内容 | 责任人 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个年度 | 每季度 | 编委会季度例会，总结规划， 形成通报，表扬优秀单位，批评表现较差单位（内刊、OA 新闻宣传） | \ | 季度通报 |
|  | 每季度 | 内刊通讯员及投稿积极分子季度培训 活动 | \ | 培训内容教材 |
|  | 11 月 1日—11 月 30 日 | 制定 OA 系统内宣体系工作指引 | \ | 工作指引 |
|  | 11 月 1日—12 月 30 日 | 结合IT中心OA 系统改善项目，在论坛改善完成后，评选版主及相关负责 人，推动论坛建设规划工作 | \ | 论坛制度及跟 踪报道 |
|  | 1 月 1日— 1 月 30 日 | 开展评选年度内刊金、银、铜牌及优 秀通讯员 | \ | 获奖人员通报 |
|  | 4 月 1日— 4 月 30 日 | 开展内刊编委会年度第一次交流 采风活动（同时推动异地公司通讯员 活动建设） | \ | 活动方案和宣 传报道 |
|  | 6 月 1日— 6 月 30 日 | 开展半年度内宣工作总结会议 | \ | 会议纪要 |
|  | 9 月 1日— 10 月 30 日 | 结合运动会，开展内宣体系成员（含 异地公司）面对面交流活动 | \ | 交流会方案 |
|  | 12 月 1日—12 月 30 日 | 内宣体系年度总结规划会议 | \ | 会议纪要 |

第三部分 项目组织设置

一、企业文化建设项目委员会成员

1、项目指导组： 顾问：

2、项目执行组： 项目组长： 项目推进专员： 组员：

二、企业文化建设项目委员会成员职责

1、顾问：

➢	负责根据集团实际和发展要求，对企业文化建设工作进行科学分析与定 位。

➢	负责整体企业文化建设项目的方针和方向的把握。 2、项目组长：

➢	负责审核企业文化建设实施方案及计划；

➢	对企业文化建设方案的实施具有监督权。 3、项目推进专员：

➢	负责拟定企业文化建设实施方案及计划；

➢	负责拟定各项活动的策划案并组织实施和执行；

➢	对拒绝执行文化建设方案的行为具有监督权和上报权。 4、组员：

➢	负责落实并执行企业文化建设实施方案及计划

第四部分 部分费用预算(略)

行政与人力资源部  年   月   日